Приложение

к  постановлению

администрации Лунинского района

от  №

« Приложение

к постановлению

администрации Лунинского района

от  26.11.2013 № 999-п

Муниципальная  программа Лунинского района Пензенской области

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА»

на 2014-2022годы

Ответственный исполнитель – Отдел образования администрации Лунинского района

Паспорт

Муниципальной программы Лунинского района

| Наименование Государственной программы | Развитие системы образования Лунинского района на 2014 – 2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Отдел образования администрации Лунинского района |
| Соисполнители Программы | Образовательные учреждения Лунинского района |
| Подпрограммы Муниципальной Программы | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района. Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе. Подпрограмма 3. Выполнение переданных полномочий Пензенской области. Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. |
| Цель Муниципальной программы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Лунинского района |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей; 2. Формирование механизмов муниципальной оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования; 3. Развитие инфраструктуры системы образования района, оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни; 4. Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, обеспечение безопасности объектов. |
| Целевые показатели Муниципальной программы | - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, (%). 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста, (%). 4. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха и оздоровления к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, (%). 5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, (%). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2014-2022 годы: первый этап - 2014-2015 годы; второй этап – 2016-2018 годы; третий этап – 2019-2020 годы; четвертый этап – 2020-2022 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) – 1 553 895,7 тыс. руб., в том числе: а) в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 – 394 937,6 тыс. руб., подпрограмма 2 – 22 879,4 тыс. руб., подпрограмма 3 – 1 071 992,8 тыс. руб., подпрограмма 4 – 64 085,9 тыс. руб., б) в том числе по годам: 2014 год – 166550,9 тыс. руб., 2015 год – 145879,9 тыс. руб., 2016 год – 151101,1 тыс. руб., 2017 год - 156 631,8 тыс. руб., 2018 год - 169 215,3 тыс. руб., 2019 год – 176 881,2 тыс. руб., 2020 год - 200 555,9 тыс. руб. 2021 год – 197 141,3 тыс. руб. 2022 год – 189 938,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Выполнение целевых показателей в полном объеме |

Подпрограмма 1.  «Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования».

Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Лунинского района |
| Соисполнитель подпрограммы | Образовательные учреждения Лунинского района |
| Цель подпрограммы | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие муниципальной системы дошкольного образования. 2.Модернизация системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями, создание единой информационной системы сферы образования области: переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, обеспечение доступности и качеств образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, изменение школьной инфраструктуры, развитие школьных библиотек, соответствующих задачам современной системы образования в рамках проекта модернизации системы общего образования, обеспечение безопасности образовательных учреждений. 3.Развитие системы дополнительного образования. 4.Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (%). 2.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (%). 3.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 4.Доля детей, получающих горячее питание, (%). 5.Улучшение показателей здоровья детей и подростков. 6. Доля образовательных учреждений, оборудованных инженерно-техническими средствами и системами охраны. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 1 этап – 2014-2015 годы 2 этап – 2016-2018 годы 3 этап - 2019 – 2020 годы 4 этап – 2020-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы - 394 937,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 39626,2 тыс. руб., 2015 год – 28679,1 тыс. руб., 2016 год – 32823,8 тыс. руб., 2017 год - 39058,5 тыс. руб., 2018 год - 42942,7 тыс. руб., 2019 год – 45894,5 тыс. руб., 2020 год - 71593 1 тыс. руб., 2021 год – 55450,3 тыс. руб., 2022 год - 38923,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение целевых показателей в полном объеме |

Подпрограмма 2.

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей

и подростков в Лунинском районе»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Лунинского района |
| Ответственный соисполнитель подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни. |
| Задачи подпрограммы | 1.Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Лунинском районе. 2.Развитие и укрепление материальной базы МОУ «ДОЛ «Лесная сказка» и пришкольных лагерей. 3.Реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей. 4.Развитие системы повышения квалификации специалистов по организации детского отдыха и оздоровления. 5.Расширение системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Лунинского района. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области, (%). 2.Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (%). 3.Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в районе, (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 1 этап – 2014-2015 годы 2 этап – 2016-2018 годы 3 этап - 2019 – 2020 годы 4 этап – 2020-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы - 22 879,4 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 3500,0 тыс. руб., 2015 год - 2966,4 тыс. руб., 2016 год – 2659,3 тыс. руб., 2017 год – 2778,0 тыс. руб., 2018 год – 3167,0тыс. руб., 2019 год – 2757,5 тыс. руб., 2020 год - 831,7 тыс. руб., 2021 год – 2069,3 тыс. руб., 2022 год – 2150,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение целевых показателей в полном объеме |

Подпрограмма 3.

Выполнение переданных государственных полномочий

Пензенской области.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Выполнение переданных полномочий Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Лунинского района |
| Ответственный соисполнитель подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | 1.Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Лунинского района. 2.Реализация мер по финансированию мероприятий, направленных на охрану семьи и детства. 3.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 4.Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений. 5.Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общую программу дошкольного образования. 6.Финансирование дошкольных образовательных учреждений. |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Лунинского района и реализация мер по финансированию мероприятий, направленных на охрану семьи и детства, исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Процент исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Лунинского района, (%). 2.Процент исполнения отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений, (%). 3.Процент компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общую программу дошкольного образования, (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 1 этап – 2014-2015 годы 2 этап – 2016-2018 годы 3 этап - 2019 – 2020 годы 4 этап – 2020 – 2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы - 1 071 992,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 109 063,0 тыс. руб., 2015 год - 107 096,9 тыс. руб., 2016 год – 108 126,0 тыс. руб., 2017 год – 107 971,2 тыс. руб., 2018 год – 115 986,3 тыс. руб., 2019 год - 121 699,6 тыс. руб., 2020 год - 123 367,6 тыс. руб. 2021 год – 134 830,0 тыс. руб. 2022 год – 143 852,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области в полном объеме |

Подпрограмма 4. «Ресурсное обеспечение деятельности отдела  образования администрации Лунинского  района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Лунинского района |
| Ответственный соисполнитель подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Создание условий для ресурсного обеспечения деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области |
| Задачи подпрограммы | 1.Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 2.Рресурсное обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. 3.Ресурсное обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования. 4.Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования. 5..Ресурсное обеспечение деятельности МУ РКЦ. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общей численности зданий образовательных учреждений, (%). 2.Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста, (%). 3.Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, в общей численности педагогических работников Лунинского района, (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 1 этап – 2014-2015 годы 2 этап – 2016-2018 годы 3 этап - 2019 – 2020 годы 4 этап – 2020-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы - 64 085,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 14 361,7 тыс. руб., 2015 год - 7 137,5 тыс. руб., 2016 год – 7 492,0 тыс. руб., 2017 год - 6 824,1 тыс. руб., 2018 год – 7 119,3 тыс. руб., 2019 год - 6 529,6 тыс. руб., 2020 год - 4 817,5 тыс. руб. 2021 год – 4 791,7 тыс. руб. 2022 год – 5 012,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение целевых показателей подпрограммы в полном объеме |

1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования в Лунинском районе на 2014-2022 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации Лунинского района Пензенской области      25.10.2013 № 903-п  «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Лунинского района Пензенской области», перечень подпрограмм – в соответствии с постановлением администрации Лунинского района  Пензенской области 25.10.2013 № 904-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лунинского района Пензенской области».

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития образования Лунинского района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

1.2. В условиях масштабных преобразований в социальной и экономической жизни региона к системе образования Лунинского района предъявляются  высокие требования:

- обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ, способных повысить доступность и качество всех образовательных услуг;

-  достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг запросам населения;

- повышение эффективности управления системой образования, в том числе, бюджетных расходов.

В настоящее время в сфере дошкольного образования существуют проблемы, одной из которых является наличие очередности в дошкольных образовательных учреждениях.

По результатам мониторинга, проводимого отделом образования Лунинского района, выявлены следующие показатели очередности на устройство детей в детские сады района:

- на 01.11.2019 численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для получения места в организациях дошкольного образования, составляла 226 человек, от 3 лет до 7 лет – 15 человек.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных организациях проведена следующая работа:

- постановлением администрации Лунинского района от 30.05.2013 №486-п  утверждена поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения Лунинского района для детей от 3 до 7 лет на период до 2016 года;

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, выполняя важную функцию занятости детей в каникулярное время, не могут провести полноценное оздоровление детей. Качественный отдых, особенно в летнее время, предполагает не только занятость детей, досуг и развлечения, но и оздоровление. Полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без подготовки и содержания материально-технической базы оздоровительных учреждений.

С 2014 года функционирует лагерь труда и отдыха «Романтик».

Социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовать их отдых и оздоровление.

В связи  с этим главными задачами совершенствования системы отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе летнего, являются: сохранение действующей сети детских загородных лагерей, повышение качества кадрового обеспечения, сохранение числа детей, охваченных организованным отдыхом  и  оздоровлением, реализация традиционных и поиск новых форм организации отдыха и оздоровления детей.

Для успешного решения задач модернизации образования требуется эффективная работа по  повышению квалификации педагогов.

Значительное место в совершенствовании профессионального мастерства учителя отводится развитию системы профессиональных конкурсов.

Для повышения престижности профессии учителя, материальной и моральной поддержки учителей в Пензенской области ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства: областной конкурс «Учитель года Пензенской области»; областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; областной конкурс «Педагогический Олимп»; грантовый конкурс «Педагогическая инициатива». Традиционно учителя Лунинского района принимают в них участие.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) с 1 сентября 2011 года вступили в силу новые требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Данные изменения предполагают значительные изменения в инфраструктуре общеобразовательных учреждений, в первую очередь в соответствии с разделом 4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к зданию» и разделом 5 «Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений».

Это требует приведения материальной базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями вышеуказанного документа, что потребует значительных материальных затрат, прежде всего на текущий и капитальный ремонт.

2.Перечень подпрограмм Муниципальной программы.

В рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе.

Подпрограмма 3. Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области.

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение деятельности Отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» направлена на достижение задач по развитию муниципальной системы дошкольного образования, модернизации системы общего и дополнительного образования, развитию системы работы с талантливыми детьми и подростками, созданию условий для социализации детей с ограниченными возможностями, формированию единой информационной образовательной среды и развитию кадрового потенциала отрасли образования, совершенствование и повышение эффективности системы организации школьного питания, создание условий для своевременного и качественного медицинского обслуживания воспитанников и учащихся образовательных учреждений.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» предусматривает достижение целей по эффективной организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой занятости детей.

Подпрограмма «Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области» предполагает исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Лунинского района, работающим и проживающим в сельской местности и рабочем поселке, реализацию мероприятий по охране семьи и детства, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений.

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение деятельности Отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области» предусматривает:

- ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений;

-ресурсное обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений;

-ресурсное обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

- ресурсное обеспечение деятельности отдела образования;

- ресурсное обеспечение деятельности МУ РКЦ.

3. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лунинского района.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Лунинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной программы:

на 2014 год – 166550,9 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 39626,2  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 3500,00 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 109063  тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 14361,7 тыс. руб.,

на 2015 год – 145879,9 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 28679,1  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 2966,4 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 107096,9 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 7137,5 тыс.руб.,

на 2016 год – 151101,1 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 32823,8  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 2659,3 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 108126,0 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 7492,0 тыс.руб.,

на 2017 год – 156631,8 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 39058,5  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 2778,0 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 107971,2 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 6824,1 тыс.руб.,

на 2018 год – 169 215,3 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 42 942,7  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 3 167,0 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 115 986,3 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 7 119,3 тыс.руб.,

на 2019 год – 176 881,2 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 45 894,5  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 2 757,5 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 121 699,6 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 6 529,6 тыс. руб.,

на 2020 год – 200 555,9 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 71 539,1  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 831,7 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 123 367,6 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 4 817,5 тыс. руб.,

на 2021 год – 197 141,3 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 55 450,3  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 2 069,3 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 134 830,0 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 4 791,7 тыс. руб.,

на 2022 год – 189 938,3 тыс. руб., в том числе

в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 38 923,4  тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 2 150,2 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 143 852,2 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 5 012,5 тыс. руб.,

4. Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной программы.

Цель Муниципальной программы - повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Лунинского района.

Задачи Муниципальной программы:

1. Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей.

2. Формирование механизмов муниципальной оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

3. Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни.

4. Проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях.

5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации

К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Муниципальной программы со стороны бюджета Лунинского района;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий Муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками системы образования, профессиональными общественными организациями целей и задач Муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств федерального и/или муниципального бюджета. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок.

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов Муниципальной программы, а также за счет привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации.

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого финансирования из регионального и федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, возможно через информационное обеспечение, а также оперативное консультирование всех исполнителей государственной программы.

6. Оценка планируемой эффективности и результативности Муниципальной программы

- 6.1.Критерий оценки планируемой эффективности Муниципальной программы.

Планируемая эффективность Муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Муниципальной программы ЭМП и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм Эпп.

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

ЭМП = Эпп; (ЭМП, Эпп > 1)

где:

ЭМП - планируемая результативность Муниципальной программы,

Эпп - суммарная планируемая результативность входящих в Муниципальную программу подпрограмм.

- 5.2.Расчет планируемых показателей результативности Муниципальной программы.

Планируемый показатель результативности Муниципальной программы ЭМП есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей.

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы ЭМП рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя Муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

где

ЦПмпi - планируемое значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы,

Цбмпi - значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы в году, предшествующему плановому.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы ЭМП рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

ЭМП = Цбмпi / ЦПмпi  х 100%

где

ЦПмпi - планируемое значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы,

Цбмпi - значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности Муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации Муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

- 6.2. Порядок проведения оценки планируемой результативности Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономики и земельных отношений администрации Лунинского района расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации Муниципальной программы выполняется следующее условие:

ЭМП = Эпп, при этом  ЭМП = Эпп > 1

Допускается отклонение ЭМП от Эпп не более чем на 10 процентов.

- 6.3. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм Муниципальной программы.

Суммарная планируемая результативность входящих в Муниципальную программу подпрограмм Эпп определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы Муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность Муниципальной программы.

Весовой коэффициент  определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию Муниципальной программы.

m - количество подпрограмм в Муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы  определяется следующим образом:

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Муниципальной программы,

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему

плановому.

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Муниципальной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

- Целевые показатели Муниципальной программы.

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей.

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %.

4. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно), %.

- 5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, %.

8. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в четыре этапа в соответствии с периодами бюджетного планирования.

1 этап: 2014-2015 годы.

На этом этапе основные мероприятия Муниципальной программы будут направлены на создание условий для равного доступа гражданам к качественным образовательным услугам на всех уровнях образования.

К 2016 году планируется:

- совершенствование инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- внедрение и апробация новых образовательных стандартов в системе общего образования;

- перевод учреждений дошкольного, дополнительного образования на нормативное подушевое финансирование;

- создание во всех образовательных учреждениях  органов самоуправления, реализующих государственно-общественный характер управления (попечительских, наблюдательных и управляющих советов);

-  повышение квалификации и сохранение кадрового потенциала в отрасли образования;

- развитие системы сохранения и укрепления здоровья, оздоровления и отдыха детей, формирования здорового образа жизни обучающихся.

Все это должно способствовать созданию прочной основы устойчивого развития отрасли образования в соответствии с изменяющейся социальной, культурной и технологической средой.

2 этап: 2016 – 2018 годы.

Второй этап реализации Муниципальной  программы ориентирован на полноценное использование созданных на первом этапе условий для обеспечения высокого уровня качества образования.

К 2019 году планируется:

- совершенствование услуг по организации отдыха и оздоровления детей;

- совершенствование условий образовательного процесса, широкое использование современных информационных технологий и методик обучения.

Завершится формирование механизмов опережающего обновления содержания образования и создание высокотехнологичной образовательной среды. Продолжится качественное обновление педагогического корпуса.

3 этап: 2019-2020 годы.

На третьем этапе реализации Муниципальной программы акцент будет сделан на развитии высокотехнологичной образовательной среды, значительного расширения спектра образовательных услуг, дальнейшей индивидуализации образовательных программ.

Будет создана муниципальная система сервисов дополнительного образования, которая будет обеспечивать охват детей и подростков программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть и инфраструктура образовательных учреждений, образовательные стандарты, система информационной открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий.

К 2020 году планируется:

- дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- создание необходимых медико-психолого-педагогических условий для организации здорового образа жизни всех субъектов воспитательного пространства;

- обеспечение эффективности управления системой образования Лунинского района.

4 этап: 2020-2022 годы.

На четвертом этапе реализации Муниципальной программы акцент будет сделан на продолжении развития высокотехнологичной образовательной среды, значительного расширения спектра образовательных услуг, дальнейшей индивидуализации образовательных программ.

Будет продолжено создание муниципальной системы сервисов дополнительного образования, которая будет обеспечивать охват детей и подростков программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть и инфраструктура образовательных учреждений, образовательные стандарты, система информационной открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий.

К 2022 году планируется:

- дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- создание необходимых медико-психолого-педагогических условий для организации здорового образа жизни всех субъектов воспитательного пространства;

- обеспечение эффективности управления системой образования Лунинского района.

9. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей Государственной программы

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий Муниципальной программы в ходе ее реализации отдел образования Лунинского района планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В рамках реализации Муниципальной программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы для обеспечения достижения целей Муниципальной программы.

10. Организация управления программой и контроль  за ходом ее реализации

1. Отдел образования администрации Лунинского района  организует управление и контроль над ходом реализации программы, ведение отчетности по установленным формам.

2. Отдел образования администрации Лунинского района направляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации района и в Финансовое управление администрации Лунинского района   необходимую информацию о подготовке и реализации целевых программ (по запросам).

3. Отдел образования администрации Лунинского района  ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации района и в Финансовое управление администрации Лунинского района сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год.

4. Отдел образования администрации Лунинского района  ежегодно публикует в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Лунинского района в сети Интернет основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования целевой программы.

5. Отдел образования администрации Лунинского района  каждое полугодие представляет отчет о реализации целевой программы по установленной форме в  отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации района и в Финансовое управление администрации Лунинского района.

6. Глава администрации Лунинского района принимает решение о дополнительном рассмотрении результатов реализации целевой программы по итогам оценки эффективности ее реализации.

7. В случае недостижения или невыполнения целевых индикаторов Глава администрации Лунинского района принимает решение о применении процедуры сокращения расходов бюджета, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий целевой программы или в целом на реализацию целевой программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии со сводным заключением структурного подразделения администрации Лунинского района по курируемой сфере деятельности, соответствующей поставленной целевой программой проблеме.

8. В случае недостижения или невыполнения более чем тридцати процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, Глава администрации Лунинского района принимает решение о приостановлении реализации долгосрочной целевой программы в установленном бюджетным законодательством порядке в соответствии со сводным заключением структурного подразделения администрации Лунинского района по курируемой сфере деятельности, соответствующей поставленной целевой программой проблеме.

9. В случае недостижения или невыполнения более чем пятидесяти процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, Глава администрации  Лунинского района принимает решение о досрочном прекращении исполнения долгосрочной целевой программы в установленном бюджетным законодательством порядке в соответствии со сводным заключением структурного подразделения администрации Лунинского района по курируемой сфере деятельности, соответствующей поставленной целевой программой проблеме.

_______________________________________________________

- Приложение 1

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на 2014-2022 годы»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- целевых показателей муниципальной программы Лунинского района

- Пензенской области

- "Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы"

| Ответственный исполнитель |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. |
| - Муниципальная программа "Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест | 470 |  | 447 |  | 436 |  | 435 |  | 432 |  | 445 |  | 439 |  | 460 | 460 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 81 |  | 83 |  | 85 |  | 85 | 85 |
| 4 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха и оздоровления к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования. | % | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 | 77,8 |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных инженерно-техническими средствами и системами охраны | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 69,8 |  | 70 |  | 82,8 |  | 82,8 |  | 82,8 |  | 82,8 |  | 82,8 |  | 82,8 | 82,8 |
| 2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста. | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей, получающих горячее питание. | % | 93,5 |  | 93,9 |  | 94,2 |  | 94,6 |  | 94,8 |  | 95,0 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 5 | Доля детей 1 и 2 групп здоровья | % | 94,7 |  | 95,0 |  | 95,2 |  | 95,5 |  | 95,8 |  | 96,0 |  | 96,0 |  | 96,0 | 96,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области | % |  | 8,1 |  | 8,3 |  | 8,5 |  | 8,7 |  | 8,9 |  | 9,0 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 2 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в районе. | % |  | 47,5 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 3 Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Лунинского района. | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Процент исполнения отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений. | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Процент компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общую программу дошкольного образования. | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общей численности зданий образовательных учреждений. | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста. | % |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  | 79 |  | 81 |  | 83 |  | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, в общей численности педагогических работников Лунинского района. | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

- Приложение 2

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы

- образования Лунинского района

- на 2014-2022 годы»

- СВЕДЕНИЯ

- об основных мерах правового регулирования в сфере

- реализации муниципальной программы Лунинского района

- Пензенской области

- «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа муниципальной власти Лунинского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Лунинского района «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы» |  | Отдел образования администрации Лунинского района | Ноябрь 2013 |

- Приложение 4

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на 2014-2022 годы»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями Лунинского района по муниципальной программе

Лунинского района

- «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы»

на 2016 - 2022 годы

|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие дошкольного образования | Кол-во детей | чел | 436 | 441 |  | 432 |  | 445 |  | 445 | 460 | 460 | 4396,9 | 5054,5 | 7393,6 |  | 8158,7 |  | 8139,7 | 5840,1 | 6948,9 |
| 2 | Развитие общего образования |  | чел | 1578 | 1560 |  | 1577 |  | 1516 |  | 1500 | 1519 | 1519 | 18876,7 | 23724,4 | 23325,4 |  | 25385,1 |  | 25981,4 | 15013,3 | 18080,8 |
| 3 | Развитие дополнительного образования |  | чел | 511 | 511 |  | 566 |  | 635 |  | 635 | 635 | 635 | 9550,1 | 10276,7 | 12223,7 |  | 12350,7 |  | 10178,1 | 9165,7 | 9177,4 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание ребенка в семье опекунов и приемной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Кол-во детей | чел | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Назначение и выплата денежных средств в целях организации летнего отдыха детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Кол-во детей | чел | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Назначение и выплата вознаграждения приемным родителям | Кол-во детей | чел | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на 2014-2022 годы»

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы за счет всех

- источников финансирования на 2014-2015 годы

- "Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | Развитие системы образования Лунинского района | всего | 168932,0 | 145879,9 |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 59770,8 | 35107,9 |
|  |  |  | федеральные средства | - | 1900,00 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 108953,0 | 108872,0 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района. | всего | 39626,2 | 28679,1 |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 39626,2 | 26679,1 |
|  |  |  | федеральные средства | - | 1900,00 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | - | 100,00 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе. | всего | 3726,3 | 2966,4 |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1965,4 | 1291,3 |
|  |  |  | федеральные средства | - | - |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 1760,9 | 1675,1 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | Выполнение переданных полномочий Пензенской области. | всего | 109063,0 | 107096,9 |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | - | - |
|  |  |  | федеральные средства | - | - |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 104667,9 | 107096,9 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. | всего | 16516,8 | 7137,5 |
|  |  |  | В т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | - | - |
|  |  |  | федеральные средства | - | - |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 16516,8 | 7137,5 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) | - | - |

- Приложение 6

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на 2014-2022 годы»

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы за счет всех

- источников финансирования на 2016-2022 годы

- "Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022годы"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основное мероприятие | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | Развитие системы образования Лунинского района | всего | 151101,1 | 156631,8 | 169215,3 | 176881,2 | 200555,9 | 197141,2 | 189938,3 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 41416,7 | 45239,7 | 46439,6 | 48251,1 | 52521,3 | 34845,1 | 39161,2 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  | 730,8 | 18272,5 | 18227,8 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 109684,4 | 111392,1 | 122775,8 | 127899,3 | 129762,2 | 144068,4 | 150776,4 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района. | всего | 32823,8 | 39058,5 | 42942,7 | 45894,5 | 71539,1 | 55450,3 | 38923,4 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 32823,8 | 37125,4 | 38414,9 | 41079,9 | 47631,3 | 31111,1 | 34207,1 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  | 693,5 | 18272,5 | 18227,8 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 1933,1 | 4527,8 | 4121,0 | 5635,4 | 7111,4 | 4716,3 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений | всего | 4396,9 | 5054,5 | 7393,6 | 8167,6 | 8861,1 | 6561,5 | 7670,3 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 4396,9 | 5054,5 | 7393,6 | 7925,0 | 8139,7 | 5840,1 | 6948,9 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  | 516,5 | 721,4 | 721,4 | 721,4 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 18876,7 | 20965,8 | 19984,4 | 22186,3 | 26373,9 | 15405,8 | 18473,3 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 18876,7 | 20965,8 | 19984,4 | 22186,3 | 25981,4 | 15013,3 | 18080,8 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  | 392,5 | 392,5 | 392,5 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | всего | 9550,1 | 10276,7 | 12223,7 | 12350,7 | 12207,3 | 11246,1 | 11299,8 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 9550,1 | 10276,7 | 10109,9 | 10690,3 | 10178,1 | 9165,7 | 9177,4 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | 2113,8 | 1660,4 | 2029,2 | 2080,4 | 2122,4 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 | Капитальный ремонт образовательных учреждений | всего |  | 2761,6 | 3341,0 | 2732,5 | 3634,6 | 3825,0 | 1480,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  | 828,5 | 926,9 | 549,8 | 2034,6 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  | 693,5 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 1933,1 | 2414,1 | 1489,1 | 1600,00 | 3825,0 | 1480,0 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 | Содержание объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в части антитеррористической защищенности | всего |  |  |  | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  | 455,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 | Создание дополнительных мест для детей в возраст от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | всего |  |  |  |  | 20462,2 | 18411,9 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  | 1005,2 +200,0 +92,3 | 92,1 |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  | 18272,4 | 18227,8 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  | 800,0 +92,3 | 92,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе. | всего | 2659,3 | 2778,0 | 3167,0 | 2757,5 | 831,7 | 2069,3 | 2150,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1100,9 | 1290,1 | 905,4 | 720,2 | 130,2 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 1558,4 | 1487,9 | 2261,6 | 2037,3 | 701,5 | 2069,3 | 2150,2 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях в каникулярное время | всего | 569,6 | 569,6 | 613,4 | 617,8 |  | 549,2 | 549,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 83,7 | 83,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 485,9 | 485,9 | 613,4 | 617,8 |  | 549,2 | 549,2 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Организация отдыха детей в лягерях с дневным пребыванием | всего | 571,2 | 571,2 | 1538,0 | 1353,2 | 701,5 | 1520,1 | 1601,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 61,2 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 510,0 | 510,0 | 1538,0 | 1353,2 | 701,5 | 1520,1 | 1601,0 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 | Организация отдыха детей в лагерях труда и отдыха | всего | 516,6 | 516,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 24,6 | 24,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 492,0 | 492,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 | Обеспечение муниципальных учреждений ДОЛ | всего | 885,1 | 1120,6 | 1015,6 | 786,5 | 130,2 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 885,1 | 1120,6 | 905,4 | 720,2 | 130,2 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | 110,2 | 66,3 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | Выполнение переданных полномочий Пензенской области. | всего | 108126,0 | 107971,2 | 115986,3 | 121699,6 | 123367,6 | 134830,0 | 143852,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 108126,0 | 107971,2 | 115986,3 | 121699,6 | 123367,6 | 134830,0 | 143852,2 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего |  |  |  |  | 2499,8 | 7499,5 | 7499,5 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  | 2499,8 | 7499,5 | 7499,5 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. | всего | 7492,0 | 6806,9 | 7119,3 | 6529,6 | 4817,5 | 4791,7 | 5012,6 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 7492,0 | 6806,9 | 7119,3 | 6451,0 | 4759,8 | 4734,0 | 4954,9 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  | 37,3 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  | 41,3 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района | всего | 1448,4 | 1401,6 | 1759,2 | 1605,9 | 1755,6 | 1787,6 | 1854,5 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1448,4 | 1401,6 | 1759,2 | 1605,9 | 1755,6 | 1787,6 | 1854,5 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего | 6043,6 | 5422,5 | 5360,1 | 4923,6 | 3062,0 | 3004,1 | 3158,1 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лунинского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 6043,6 | 5422,5 | 5360,1 | 4882,3 | 3004,3 | 2946,4 | 3100,4 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  | 41,3 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на

- 2014-2022 годы»

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы за счет средств

- бюджета муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области

- «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2020 годы» на 2014 и 2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, МП | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 г | 2015 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | - «Развитие системы образования - Лунинского района на - 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 58108,4 | 177928,6 |
|  |  |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  | X | X | X | X |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района. | всего |  | X | X | X | X | 39625,7 | 26629,2 |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные общеобразовательные учреждения Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе. | всего |  | X | X | X | X | 1965,4 | 1300,0 |
|  | Мероприятие 1 | Расходы, проводимые в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные общеобразовательные учреждения Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | Расходы, проводимые в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» в загородных лагерях в период школьных каникул | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 | Расходы, проводимые в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» в лагерях труда и отдыха | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 4 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. | всего |  | X | X | X | X | 16516,9 | 16516,9 |
|  |  |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |

- --------------------------------

- <1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение администрации Лунинского района Пензенской области) о выделении средств бюджета муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 8

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на

- 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Лунинского района<1>

«Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы»

за счет средств бюджета Лунинского района на 2016 - 2022годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования администрации Лунинского район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N П№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации <2> |  |  |  |  | Расходы бюджета Лунинского района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР <2> | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 41416,7 | 4529,7 | 46 439,6 | 48251,1 | 52521,3 | 34845,1 | 39161,9 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района». | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 32823,8 | 36296,2 | 38414,7 | 41079,9 | 47631,3 | 30111,1 | 34207,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | всего | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные дошкольные учреждения | 974 | 07 | 01 | 4010105100 | 611 | 4396,9 | 5054,5 | 7393,6 | 7408,5 | 8139,7 | 5840,1 | 6948,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 974 | 07 | 02 | 4010105110 | 611 | 18936,7 | 20965,8 | 19984,4 | 22186,3 | 25981,4 | 15013,3 | 18080,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 974 | 0 07 | 0 03 | 4010305120 | 2621 | 9550,1 | 10276,7 | 10109,9 | 10690,3 | 10178,1 | 9165,7 | 9177,4 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 | Капитальный ремонт образовательных учреждений | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 974 | 0 07 | 002 |  | 2612 |  | 828,5 | 927,0 | 357,2 | 2034,6 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5 | Содержание объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в части антитеррористической защищенности | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6 | Создание дополнительных мест для детей в возраст от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,2 200,0 92,3 | 92,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 2659,3 | 1290,1 | 1015,6 | 720,2 | 130,2 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 885,1 | 1120,6 | 1015,6 | 720,2 | 130,2 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Расходы, проводимые в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 974 | 07 | 07 | 40201S1150 | 612 | 65,6 | 61,2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Расходы, проводимые в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» в загородных лагерях в период школьных каникул | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» | 974 | 0 07 | 0 07 | 40201S1140 | 6612 | 125,6 | 83,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 | Расходы, проводимые в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе» в лагерях труда и отдыха | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» | 974 | 007 | 07 | 40201S1160 | 612 | 24,6 | 24,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 4 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 7492,0 | 6824,1 | 7119,3 | 6451,0 | 4759,8 | 4734,0 | 4954,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1448,4 | 1401,6 | 1759,2 | 1568,6 | 1755,6 | 1787,6 | 1854,5 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | Отдел образования администрации Лунинского района | 974 | 007 | 09 | 4040102100 | 121, 122 129 | 902,1 402,8 | 863,3 72,1 279,5 | 1011,3 93,5 330,0 | 992,2 103,5 323,7 | 1121,3 125,6 376,5 | 1157,8 129,7 388,9 | 1204,1 134,9 404,3 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  |  | 8851 8852 |  | 38,5 37,5 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | 974 | 007 | 09 | 4040102200 | 242 | 10,0 | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 4 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 974 | 007 | 09 | 4040102200 | 244 | 133,5 | 97,4 | 322,9 | 149,1 | 131,2 | 111,2 | 111,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 6043,6 | 5422,5 | 5360,1 | 4882,4 | 3004,3 | 2946,4 | 3100,4 |
| 3.2.1 | Мероприятие 1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | Муниципальное казённое учреждение «Расчетно-кассовый и методический центр» | 974 |  |  |  |  | 6043.6 | 5422,5 | 5360,1 | 4882,4 | 3004,3 | 2946,4 | 3100,4 |

--------------------------------

<2> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (постановление, распоряжение администрации Лунинского района) о выделении средств бюджета Лунинского района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Приложение 9

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на

- 2014-2022 годы»

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы Лунинского района

- "Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы»

- на 2014 и 2015 годы

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | бюджет муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области |  | Федеральные средства |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | внебюджетные и иные средства |  |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Лунинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: развитие муниципальной системы дошкольного образования, модернизация системы общего образования, развитие системы дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. <ин> | Развитие муниципальной системы дошкольного образования. |  | Отдел образования администрации Лунинского района | 2014 |  |  | 10615,7 |  | - |  |  | - |  | 10615,7 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2015 |  |  | 5771,7 |  | - |  |  | - |  | 5771,7 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Модернизация системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями, создание единой информационной системы сферы образования, переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, обеспечение доступности и качества образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, изменение школьной инфраструктуры, развитие школьных библиотек, соответствующих задачам современной системы образования в рамках проекта модернизации системы общего образования |  |  | 2014 |  |  | 17692,0 |  | - |  |  | - |  | 17692,0 |  |  |  | - |  |  |  | 2, 3, 4, 5 |
|  |  |  |  | 2015 |  |  | 18936,0 |  | 1900,00 |  |  | 100,00 |  | 19042,0 |  |  |  | - |  |  |  | 2, 3, 4, 5 |
| 1.3 | Развитие системы дополнительного образования |  |  | 2014 |  |  | 11318,0 |  | - |  |  | - |  | 11318,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2015 |  |  | 10045,0 |  | - |  |  | - |  | 10045,0 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |
| Подпрограмма 2 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей в Лунинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.<ин> | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе, Развитие и укрепление материальной базы МУ «ДОЛ «Лесная сказка» и пришкольных лагерей. |  |  | 2014 |  |  | 3726,3 |  |  |  |  | 1760,8 |  | 1965,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
|  |  |  |  | 2015 |  |  | 3500,0 |  |  |  |  | 3200,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| Подпрограмма 3 Выполнение переданных полномочий Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: исполнение переданных государственных полномочий Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений. |  |  | 2014 | 93979,3 |  |  |  | 93869,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 110008,1 |  |  |  | 110008,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.2. |  | Реализация мер по финансированию мероприятий, направленных на охрану семьи и детства |  |  | 2014 | 366,9 |  |  |  | 366,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 366,9 |  |  |  | 366,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.3 |  | Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Лунинского района |  |  | 2014 | 4648,4 |  |  |  | 4648,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 6723,0 |  |  |  | 6723,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.4 |  | Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 2014 | 8493,7 |  |  |  | 8493,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8675,5 |  |  |  | 8675,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для ресурсного обеспечения деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования |  |  |  | 2014 | 1545,4 |  |  |  |  |  |  | 1545,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1515,3 |  |  |  |  |  |  | 1515,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ресурсное обеспечение деятельности МУ РКМЦ |  |  |  | 2014 | 14971,5 |  |  |  |  |  |  | 14971,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 12275,5 |  |  |  |  |  |  | 12275,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 10

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на

- 2014-2022годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Лунинского района

- " Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022годы " на 2016 - 2022 годы

| П№ п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнители |  | Срок исполнения (год) |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | бюджет Лунинского района |  | Федеральные средства |  | бюджет Пензенской области |  | внебюджетные и иные средства (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Лунинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений |  |  |  |  | 2016 |  |  | 4396,9 |  | 4396,9 |  |  |  |  |  |  |  | 4396,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5054,5 |  | 5054,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5054,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 7393,6 |  | 7393,6 |  |  |  |  |  |  |  | 7393,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 7925,0 |  | 7408,5 |  |  |  | 516,5 |  |  |  | 7925,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 9267,1 |  | 8545,7 |  |  |  | 721,4 |  |  |  | 9267,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 9161,5 |  | 5056,8 |  |  |  | 721,4 |  |  |  | 9161,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 7670,3 |  | 6948,9 |  |  |  | 721,4 |  |  |  | 6948,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 2016 |  |  | 18876,7 |  | 18876,7 |  |  |  |  |  |  |  | 18876,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 20965,8 |  | 20965,8 |  |  |  |  |  |  |  | 20965,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 19984,4 |  | 19984,4 |  |  |  |  |  |  |  | 19984,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 22186,3 |  | 22186,3 |  |  |  |  |  |  |  | 22186,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 26643,9 |  | 26251,4 |  |  |  | 392,5 |  |  |  | 26643,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 15405,8 |  | 15013,3 |  |  |  | 392,5 |  |  |  | 15405,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 18473,3 |  | 18080,8 |  |  |  | 382,5 |  |  |  | 18080,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. < | Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений (ремонт спортивного зала МБОУ ООШ с. Болотниково, ремонт кровли, фасада и замена оконных блоков МБОУ СОШ №2 р.п. Лунино им. Короткова И.И. и МБОУ СОШ №1 р.п. Лунино имени Артамонова Н.С.) |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2761,6 |  | 828,5 |  |  |  | 1933,1 |  |  |  | 2761,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 3341,1 |  | 927,0 |  |  |  | 2414,1 |  |  |  | 3341,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2732,5 |  | 549,9 |  | 693,5 |  | 1489,1 |  |  |  | 2732,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 21757,1 |  | 992,3 |  | 18272,5 |  | 2492,3 |  |  |  | 21757,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 22237,0 |  | 92,1 |  | 18227,8 |  | 92,1 |  |  |  | 22237,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 1480,0 |  |  |  |  |  | 1480,0 |  |  |  | 1480,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Оборудование общеобразовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией) |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 700,00 |  | 245,0 |  |  |  | 455,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 < | Создание дополнительных мест для детей в возраст от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 20462,2 |  | 1005,2 |  | 18272,5 |  | 892,3 |  |  |  | 20462,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 18411,9 |  | 92,1 |  | 18227,8 |  | 92,1 |  |  |  | 18411,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. < | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  | 2016 |  |  | 9550,1 |  | 9550,1 |  |  |  |  |  |  |  | 9550,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 10276,7 |  | 10276,7 |  |  |  |  |  |  |  | 10276,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 12223,7 |  | 10109,9 |  |  |  | 2113,8 |  |  |  | 12223,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 12350,7 |  | 10690,3 |  |  |  | 1660,4 |  |  |  | 12350,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 12207,3 |  | 10178,1 |  |  |  | 2029,2 |  |  |  | 12207,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 11246,1 |  | 9165,7 |  |  |  | 2080,4 |  |  |  | 11246,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 11299,8 |  | 9177,4 |  |  |  | 2122,4 |  |  |  | 11299,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Лунинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Лунинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: Расходы, проводимые в рамках подпрограммы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул |  |  |  | 2016 |  | 612,2 |  |  | 65,6 |  | 546,6 |  |  |  |  |  | 612,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 571,2 |  |  | 61,2 |  |  |  | 510,0 |  |  |  | 571,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1538,4 |  |  |  |  |  |  | 1538,4 |  |  |  | 1538,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1353,2 |  |  |  |  |  |  | 1353,2 |  |  |  | 1353,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 701,5 |  |  |  |  |  |  | 701,5 |  |  |  | 701,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1520,0 |  |  |  |  |  |  | 1520,1 |  |  |  | 1520,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1601,0 |  |  |  |  |  |  | 1601,0 |  |  |  | 1601,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: Расходы, проводимые в рамках подпрограммы в загородных лагерях в период школьных каникул |  |  |  | 2016 |  | 645,4 |  |  | 125,6 |  |  |  | 519,8 |  |  |  | 645,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 569,6 |  |  | 83,7 |  |  |  | 485,9 |  |  |  | 569,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 613,4 |  |  |  |  |  |  | 613,4 |  |  |  | 613,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 617,8 |  |  |  |  |  |  | 617,8 |  |  |  | 617,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 549,2 |  |  |  |  |  |  | 549,2 |  |  |  | 549,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 549,2 |  |  |  |  |  |  | 549,2 |  |  |  | 549,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. < | Мероприятие 3: Расходы, проводимые в рамках подпрограммы в лагерях труда и отдыха |  |  |  | 2016 |  | 516,6 |  |  | 24,6 |  |  |  | 492,0 |  |  |  | 516,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 516,6 |  |  | 24,6 |  |  |  | 492,0 |  |  |  | 516,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. < | Мероприятие 3: Обеспечение муниципального учреждения ДОЛ |  |  |  | 2016 |  | 885,1 |  |  | 885,1 |  |  |  |  |  |  |  | 885,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1120,6 |  |  | 1120,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1120,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1015,6 |  |  | 905,4 |  |  |  | 110,2 |  |  |  | 905,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 786,5 |  |  | 720,2 |  |  |  | 66,3 |  |  |  | 786,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 130,2 |  |  | 130,2 |  |  |  |  |  |  |  | 130,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3: Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: исполнение переданных полномочий Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: создание условий для выполнения переданных полномочий Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Основное мероприятие: Выполнение переданных полномочий Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение переданных полномочий Пензенской области |  |  |  | 2016 |  |  | 108126,0 |  |  |  | 108126,0 |  |  |  |  |  | 108126,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 107971,2 |  |  |  | 107971,2 |  |  |  |  |  | 107971,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 115986,3 |  |  |  | 115986,3 |  |  |  |  |  | 115986,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 121699,6 |  |  |  | 121699,6 |  |  |  |  |  | 121699,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 123367,6 |  |  |  | 123367,6 |  |  |  |  |  | 123367,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 134830,0 |  |  |  | 134830,0 |  |  |  |  |  | 134830,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 143852,2 |  |  |  | 143852,2 |  |  |  |  |  | 143852,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2499,8 |  |  |  | 2499,8 |  |  |  |  |  | 2499,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 7499,5 |  |  |  | 7499,5 |  |  |  |  |  | 7499,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 7499,5 |  |  |  | 7499,5 |  |  |  |  |  | 7499,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4: Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района Пензенской области и учреждений образования, подведомственных Отделу образования администрации Лунинского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для ресурсного обеспечения деятельности отдела образования администрации Лунинского района и учреждений образования, подведомственных ему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: ресурсное обеспечение деятельности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие: Ресурсное обеспечение деятельности отдела образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 121,122,129 |  |  |  | 2016 |  |  | 1304,9 |  | 1304,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1304,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 1214,9 |  | 1214,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1214,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1434,9 |  | 1434,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1434,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1456,7 |  | 1456,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1456,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1623,4 |  | 1623,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1623,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 1676,4 |  | 1676,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1676,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 1743,3 |  | 1743,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1743,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852,851,853 |  |  |  | 2016 |  |  | 63,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 |  |  |  | 2016 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 |  |  |  | 2016 |  |  | 70,1 |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 97,4 |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 322,9 |  | 322,9 |  |  |  |  |  |  |  | 322,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 149,2 |  | 149,2 |  |  |  |  |  |  |  | 149,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 131,2 |  | 131,2 |  |  |  |  |  |  |  | 131,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 111,2 |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 111,2 |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие 2: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения |  |  |  | 2016 |  |  | 6043,5 |  | 6043,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6043,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5422,5 |  | 5422,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5422,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 5360,1 |  | 5360,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5360,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 4923,6 |  | 4882,3 |  |  |  | 41,3 |  |  |  | 4923,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 3062,0 |  | 3004,3 |  |  |  | 57,7 |  |  |  | 3062,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 3004,1 |  | 2946,4 |  |  |  | 57,7 |  |  |  | 3004,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 3158,1 |  | 3100,4 |  |  |  | 57,7 |  |  |  | 3158,1 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Лунинского района.

- Приложение 11

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на

- 2014-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Лунинского района за 2019 год

- " Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы "

| Ответственный исполнитель |  | Отдел образования администрации Лунинского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление Администрации Лунинского района | 18.02.2019 | 106-П |  |
| 2 | постановление Администрации Лунинского района | 11.03.2019 | 156-П | Внесение изменений по мероприятиям: -содержание объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в части антитеррористической защищенности -капитальный ремонт образовательных учреждений |
| 3 | постановление Администрации Лунинского района | 29.05.2019 | 294-П | Внесение изменений по мероприятиям: -исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций -исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки -исполнение полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей -мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования -содержание объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в части антитеррористической защищенности -капитальный ремонт образовательных учреждений |
| 4 | постановление Администрации Лунинского района | 19.07.2019 | 374-П | Внесение изменений по мероприятиям: -исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки -исполнение полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей -мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных -капитальный ремонт образовательных учреждений |
| 5 | постановление Администрации Лунинского района | 05.11.2019 | 609-П | Внесение изменений по мероприятиям: -исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки -исполнение полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей -мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных -капитальный ремонт образовательных учреждений --исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 6 | постановление Администрации Лунинского района | 25.12.2019 | 734-П | Внесение изменений по мероприятиям: -исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки -исполнение полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей -мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных -капитальный ремонт образовательных учреждений - исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 7 | постановление Администрации Лунинского района | 22.04.2020 | 186-П | Внесение изменений по мероприятиям: -исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки -исполнение полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей -мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных -капитальный ремонт образовательных учреждений - исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8 | постановление Администрации Лунинского района | 07.05.2020 | 195-П | Мероприятие 1: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |

- Приложение 12

- к Муниципальной программе

- «Развитие системы образования

- Лунинского района на

- 2014-2020 годы»

- ПЛАН

- реализации муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

- на 2020_ год

- «Развитие системы образования Лунинского района  на 2014-2022 годы»

|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать орган местного самоуправления Лунинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финанси- рования | Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области) |  |  |  |  | Финанси- рование, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | Отдел образования администрации Лунинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | Бюджет муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области | X | X | X | X | X | 71539,1 |
| 1.1 | Предоставление общедоступного дошкольного образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100% охват детей в возрасте 3-7 лет, проживающих на территории Лунинского района, дошкольным образованием |  | 974 | 07 | 01 | 4010105100 4010171053 40101Z1053 | 611 | 8861,1 |
| 1.2 | Предоставление общедоступного начального, основного и среднего общего образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100% охват детей соответствующего возраста, проживающих на территории Лунинского района, общим образованием |  | 974 | 07 | 02 | 4010205110 4010271053 40102Z1053 40102М1053 | 611 | 26373,9 |
| 1.3 | Предоставление общедоступного дополнительного образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Охват дополнительным образованием 73% детей Лунинского района в возрасте 5-18 лет |  | 974 | 07 | 02 | 4010305120 4010371052 4010371053 40103Z1053 40103M1053 | 611 612 | 12207,3 |
| 1.4 | Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений (ремонт спортивного зала МБОУ ООШ с. Болотниково, ремонт кровли, фасада и замена оконных блоков МБОУ СОШ №2 р.п. Лунино им. Короткова И.И. и МБОУ СОШ №1 р.п. Лунино имени Артамонова Н.С.) | Отдел образования администрации Лунинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | Бюджет Пензенской области | X | X | X | X 40104S3410 | X | 3634,6 |
| 1.5 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от1,5 до 3 летв образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Отдел образования администрации Лунинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X |  | 974 | 07 | 01 | 401P205101 401P252321 401P270101 |  | 20462,2 |
| 2.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в стационарном загородном лагере |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организован отдых, оздоровление и занятость детей в период летних школьных каникул в стационарном загородном лагере | Бюджет Пензенской области Бюджет Лунинского района | 974 | 07 | 07 | 4020174341 | 612 | 0 |
| 2.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организован отдых, оздоровление и занятость детей в период школьных каникул в пришкольных лагерях | Бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 07 | 4020174342 | 612 | 682,0 19,5 |
| 2.3 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагере труда и отдыха |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организован отдых, оздоровление и занятость детей в период летних школьных каникул в лагере труда и отдыха | Бюджет Пензенской области Бюджет Лунинского района | 974 | 07 | 07 | 4020174343 | 612 |  |
| 3 | Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области | Отдел образования администрации Лунинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Бюджет Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Х | 123367,6 |
| 3.1 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100% компенсация родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении |  | 974 | 10 | 04 | 4030176010 | 321 | 43,5 859,3 |
| 3.2 | Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, летний отдых, проезд |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Адресно проводятся выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, летний отдых, проезд | бюджет Пензенской области | 974 974 974 | 10 07 07 | 04 09 09 | 4030177100 4030174330 4030174330 | 313 244 | 7357,2 Полном 558,2 1,4 |
| 3.3 | Назначение и выплата денежных средств в целях организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Адресно проводятся выплаты денежных средств в целях организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях | бюджет Пензенской области | 974 | 10 | 04 | 4030177100 | 313 | 300,0 |
| 3.4 | Назначение и выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплачиваются вознаграждения, причитающегося приемным родителям | бюджет Пензенской области | 974 974 | 10 | 04 | 4030177100 | 323 244 | 1080,0 53,0 |
| 3.5 | Компенсация педагогическим работникам по оплате за коммунальные услуги |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100% выплата компенсации педагогическим работникам по оплате за коммунальные услуги | Бюджет Пензенской области | 974 | 10 | 03 | 4030174240 | 321 | 9072,1 53,0 |
| 3.6 | Обеспечение деятельности дошкольных учреждений |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплата заработной платы работникам дошкольных учреждений | Бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 4030176210 | 611 | 25333,2 4,0 |
| 3.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений | Бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 40301530330 | 612 | 2499,8 |
| 4 | Ресурсное обеспечение | Отдел образования администрации Лунинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4817,5 |
| 3.8 |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений | Бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 4030176210 | 611 | 76095,1 12,2 |
| 4.1 | Планирование, исполнение, контроль и отчетность расходов бюджета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проводится плановое исполнение расходов бюджета, а так же предоставление отчетности | Бюджет Лунинского района | 974 | 07 | 09 | 4040206260 4040271053 40402Z1053 40402M1053 |  | 3061,9 |
| 4.2 | Обеспечение деятельности отдела образования администрации Лунинского района |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Бюджет Лунинского района | 974 | 07 | 09 | 4040102100 4040102200 |  | 1755,6 |

- »