Приложение

к письму ГАОУ ДПО ИРР ПО

от 17.11.2014 г. № 01-16/959

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

О работе общеобразовательных организаций Пензенской области

по реализации регионального проекта «Живи, село!»

в 2014/2015 учебном году

В соответствии с Законом Пензенской области от 30.06.2011  № 2098-ЗПО «О центрах регионального развития Пензенской области» (приложение 1) и постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2013 № 55-пП «О создании центров регионального развития» (с последующими изменениями) с целью экономической поддержки перспективных сёл, развития их производственной инфраструктуры, экономического потенциала, формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций в Пензенской области  созданы Центры регионального развития.

В 2014/2015 учебном году в 103 общеобразовательных организациях, расположенных в центрах регионального развития Пензенской области, реализуется инновационный региональный проект «Живи, село!».

Сроки реализации проекта «Живи, село!» – 2014-2016 годы.

Для управления проектом на уровне региона действует региональный проектный офис, сформированный при центре по работе с руководящими кадрами ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». На уровне муниципального района создается муниципальный проектный офис; на уровне школы – проектный офис общеобразовательной организации (приложение 2).

Проект «Живи, село!» разработан в соответствии с  Регламентом управления региональными проектами в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», утверждённым приказом ректора от 15.05.2014 №104-0 и реализуется в рамках взаимодействия Министерства образования Пензенской области, Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Министерства инвестиционного развития и предпринимательства, Управления культуры и архива Пензенской области, органов местного самоуправления сельских поселений муниципальных районов, участвующих в проекте.

Цель проекта:

 повышение роли общеобразовательной организации в социально-культурном и экономическом развитии перспективного села, воспитание у юных граждан села чувств любви к своей малой Родине, уважения к земле и труду.

Задачи проекта:

 установление тесного партнёрства общеобразовательных организаций с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях достижения устойчивого (динамичного) развития перспективных сёл;

 проведение конкурсов проектов общеобразовательных организаций, направленных на развитие села и способствующих формированию у обучающихся позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни; выявление лучших практик данной деятельности и их распространение;

 установление тесных контактов школ с организациями высшего и среднего профессионального образования по подготовке кадров для села;

 создание на базе общеобразовательных организаций общественных объединений, деятельность которых направлена на экономическое  и социально-культурное возрождение села;

 организация и проведение мероприятий, направленных на развитие бизнеса и предпринимательства, мотивацию выпускников сельских школ к самореализации в условиях жизни на селе, создание и сохранение рабочих мест на селе;

 вовлечение общеобразовательных организаций в работу по развитию агротуризма;

 развитие интереса школьников к прошлому, настоящему и будущему села посредством музейной деятельности общеобразовательных организаций;

 популяризация здорового образа жизни, содействие развитию семейных ценностей, снижению оттока молодёжи из села;

 содействие позитивной динамике демографической ситуации в сельской местности;

 активизация социокультурной деятельности на селе;

 развитие и расширение информационного поля для освещения социально-культурного и экономического развития перспективных сел Пензенской области.

Содержание проекта.

Проект «Живи, село!» реализуется во взаимодействии с другими региональными образовательными проектами – комплексным проектом «Образование для жизни» (включающим подпроекты: «Обучение через предпринимательство», «Развитие промышленного туризма в образовательных учреждениях Пензенской области»,  «PRO 100 профессия» и «Галерея трудового почета и славы»), проектами «Малая Родина», «История села: люди, достижения» и др.

Региональный проект предполагает разработку общеобразовательными организациями собственных проектов «Живи, село!», которые могут являться составной частью программ развития школ. Главная миссия школы может состоять в создании условий для развития и самоопределения личности, юного гражданина села,  социально-экономической и духовной комфортности всех жителей села – взрослых и детей. Социальными партнёрами школы могут выступать органы местного самоуправления, информационно-библиотечные центры, ФАПы, предприниматели, общественные организации, в том числе религиозные, с которыми общеобразовательным организациям рекомендуется заключать договоры о сотрудничестве.

В разрабатываемые школами проекты «Живи, село!» рекомендуется включать следующие направления:

 школа – центр молодёжного предпринимательства на селе;

  школа – интеллектуальный центр перспективного села;

 школа – центр развития инициативы у обучающихся;

 школа – центр формирования патриота малой Родины;

 школа – центр гармонизации отношений на селе.

В направлении «Школа – центр молодёжного предпринимательства на селе» могут быть отражены следующие виды деятельности общеобразовательных организаций:

 привлечение обучающихся к разработке школьных бизнес-проектов, их апробации и к участию в конкурсах бизнес-проектов;

 развитие в рамках внеурочной деятельности обучающихся кружков, секций и др. предпринимательской направленности, привлечение к работе этих кружков специалистов, предпринимателей, в том числе из числа родителей обучающихся;

создание на базе школ центров развития молодёжного предпринимательства, молодого бизнесмена и др.; привлечение выпускников школ к созданию субъектов малого бизнеса на селе;

 организация и проведение экскурсий на сельскохозяйственные предприятия, в крестьянско-фермерские хозяйства и другие субъекты агробизнеса;

 создание школьных субъектов малого бизнеса (микроферм, мини-кооперативов, теплиц, питомников, микропредприятий по ремонту бытовой техники, столярных цехов, парикмахерских, детских фирм агротуризма и др.);

 создание в общеобразовательных организациях информационных стендов, буклетов о передовиках сельскохозяйственного производства, земляках и выпускниках школы, достигших жизненного успеха;

 участие школ и родительской общественности в разработке муниципальных программ (проектов) по развитию молодёжного предпринимательства на селе.

В разделе «Школа – интеллектуальный центр перспективного села» могут быть отражены следующие виды деятельности:

 создание и функционирование на базе школ интеллектуальных центров перспективного села с привлечением фондов библиотек, ресурсов учреждений культуры, активного использования сети Internet и др.;

 реализация программы «Школа в школе» по обучению компьютерной грамотности жителей села;

 организация и проведение интеллектуальных игр «Умницы и умники», «Эрудит», «Интеллектуальное казино» аграрной направленности;

 создание на базе школ шахматных клубов, проведение мероприятий интеллектуального характера.

В разделе «Школа – центр развития инициативы у обучающихся» могут быть отражены следующие виды деятельности:

 проведение конкурсов на лучший проект общеобразовательных организаций «Живи, село!»;

 активное развитие волонтёрского движения, в том числе по оказанию помощи пожилым людям, ветеранам села;

 изучение общественного мнения по определению степени удовлетворённости молодёжи, родителей существующими условиями жизни на селе, по выявлению проблем, связанных с закреплением молодёжи на селе, и путей их решения; проведение мониторинга социально-экономической и культурной ситуации на селе;

 участие школьников в создании социальных паспортов населённых пунктов-центров регионального развития, ежегодное обновление паспортов и их анализ (приложение 3);

 использование средств массовой информации, школьных редколлегий, интернет-сообществ для освещения хода реализации проекта, проблем в развитии перспективных сёл;

 обеспечение доступности информации о проводимых мероприятиях для жителей сельских поселений; размещение материалов о реализации проекта на школьных информационных стендах, официальных сайтах общеобразовательных организаций, муниципальных органов власти.

В разделе «Школа – центр формирования патриота малой Родины» могут быть отражены следующие виды деятельности:

 создание и функционирование на базе школ центров патриота малой Родины», школьных музеев Боевой и Трудовой славы, музеев по аграрной истории села, исторических клубов «Патриот» и др.

 привлечение обучающихся к разработке школьных социальных проектов «Моя Родина – Россия», «Моя улица», «Моя деревня», «С села начинается Родина» и др.;

 организация и проведение трудовых, экологических десантов, благотворительных акций, направленных на поддержку (сохранение, создание, воссоздание) памятников культуры, установки стел, мемориальных досок и др.;

 организация и проведение работ по озеленению пришкольных территорий, благоустройству Аллей памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и вооружённых конфликтах, работ по уходу за другими мемориальными и культурными памятниками, расположенных на территории сел;

организация и проведение праздников села, конкурсов на лучшую усадьбу, конкурсов плакатов «Мой дом родной», дискотек и выступлений агитбригад «Живи, село моё родное!» и др.;

 организация и проведение школьных и муниципальных научно-практических конференций, краеведческих чтений, конкурсов творческих проектов, олимпиад и др. на тему «Моя малая Родина»;

 составление летописей села и его выдающихся людей, Книг памяти односельчан, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

 организация и проведение конкурсов на лучшую разработку культурно-исторических, природных  и экологических троп, экскурсионных маршрутов по родному селу, району, краю.

В разделе «Школа – центр гармонизации отношений на селе» могут быть отражены следующие виды деятельности:

 создание и функционирование на базе школ центров по гармонизации отношений на селе;

 создание и функционирование клубов по интересам – клубов молодых семей, выходного дня, школ здоровья и др.

 организация работы по пропаганде семейных ценностей, воспитание культа многодетной семьи, профилактика вредных привычек;

 организация и проведение совместно с религиозными организациями мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся и сельской молодёжи.

Обязательным компонентом проекта «Живи, село!» является дорожная карта (ключевые события) реализации проекта, включающая перечень мероприятий и сроки их выполнения. Дорожная карта разрабатывается проектным офисом общеобразовательной организации на период реализации проекта. Проектный офис общеобразовательной организации организует работу по реализации дорожной карты проекта, готовит отчетную и оперативную информацию о ходе реализации проекта в организации и направляет ее в муниципальный проектный офис в соответствии с установленными сроками, при необходимости готовит предложения по внесению изменений в документы проекта.

Участники проекта ведут систематический мониторинг работы по проекту и ежеквартально предоставляют отчёты о проделанной общеобразовательными организациями работе и её результативности в региональный проектный офис.

Информация о реализации проекта размещается в районных и региональных СМИ, на сайтах ГАОУ ДПО ИРР ПО и Министерства образования Пензенской области, доводится до сведения всех партнёров проекта.

Центральным событием проекта является областной конкурс на лучший проект общеобразовательных организаций «Живи, село!», проходящий на школьном, муниципальном и региональном уровнях.

Контроль, оценка результатов проекта «Живи, село!»

Оценка промежуточных результатов проекта представляет собой мониторинг достижения целевых показателей выполнения мероприятий.

Целевые показатели:

- Достижение положительной динамики участия сельских общеобразовательных организаций в проектной деятельности.

- Достижение положительной динамики по реализации образовательных проектов-победителей конкурсов (рейтинг участников конкурса).

- Число созданных на базе общеобразовательных организаций  центров патриота малой Родины, клубов молодых семей, центров здоровьесбережения и других институтов развития гражданского общества.

- Число выпускников общеобразовательной школы, оставшихся в селе или возвратившихся в село после получения профессионального образования.

- Положительная динамика не имеющих негативных зависимостей и освободившихся от них молодых людей в возрасте до 30 лет.

- Число субъектов малого предпринимательства, созданных на базе школ.

- Положительная динамика (снижение) численности обучающихся, совершивших правонарушения или состоящих на внутришкольном контроле.

- Количество проведенных в селе социокультурных мероприятий, число участников.

Основания для инициации проекта – нормативные документы к региональному проекту «Живи, село!» (приложение 4)

Приложение 1

# Закон Пензенской области от 30.06.2011 № 2098-ЗПО

## О центрах регионального развития Пензенской области

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 25 июня 2011 года

Настоящий Закон определяет цели, правовые и организационные основы создания и функционирования центров регионального развития Пензенской области (далее также — центр развития).

### Статья 1. Цели создания центров регионального развития

Центры развития создаются в целях развития производственной инфраструктуры и экономического потенциала территорий Пензенской области, формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения на эти территории инвестиций.

### Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  
     1) центр регионального развития — определяемая Правительством Пензенской области часть территории Пензенской области с производственной инфраструктурой, предназначенная для размещения и функционирования организаций, осуществляющих различные виды хозяйственной деятельности и предоставляющие сопутствующие сервисы;  
     2) резидент центра развития — индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположен центр развития, и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории центра развития с даты включения в реестр резидентов центра развития;  
     3) уполномоченный орган — исполнительный орган государственной власти Пензенской области, наделенный Правительством Пензенской области полномочиями по разработке региональной политики в сфере создания и функционирования центров развития.

### Статья 3. Условия создания центров регионального развития

1. Принятие решения о создании центров развития и определение их границ осуществляется Правительством Пензенской области.  
     2. На момент создания центра развития на земельных участках, на которых он располагается, могут быть расположены объекты, находящиеся в государственной, муниципальной, частной собственности.  
     3. Не допускается создание центра развития на земельных участках, на которых размещаются объекты жилищного фонда, за исключением объектов туристско-рекреационного типа.

### Статья 4. Создание и прекращение функционирования центров регионального развития

1. Инициатива по созданию центра развития может исходить от исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, а также заинтересованных лиц, являющихся собственниками, землепользователями земельного участка, предлагаемого для создания центра развития.  
     2. Заявка на создание центра развития подается в уполномоченный орган с обоснованием целесообразности и эффективности его создания.  
     3. Отбор заявок на создание центра развития осуществляется на конкурсной основе. Порядок подачи заявок на создание центра развития и положение о конкурсе по отбору заявок утверждаются Правительством Пензенской области.  
     4. Акт Правительства Пензенской области о создании центра развития должен содержать следующие положения:  
     наименование центра развития;  
     границы территории центра развития.  
     5. Срок функционирования центра развития не ограничивается.  
     6. Прекращение функционирования центра развития допускается только в случае, если в течение трех лет подряд на территории центра развития его резидентами не ведется деятельность, определенная в акте Правительства Пензенской области о создании центра развития.  
     7. Решение о прекращении функционирования центра развития принимается Правительством Пензенской области.

### Статья 5. Управление центрами регионального развития

Разработку региональной политики в сфере создания и функционирования центров развития осуществляет уполномоченный орган.  
     В функции уполномоченного органа входит:  
     1) подготовка проектов нормативных правовых актов, касающихся создания и функционирования центра развития;  
     2) ведение реестра резидентов центров развития;  
     3) разработка и утверждение формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве участника центра развития;  
     4) внесение предложений об установлении и изменении границ центров развития;  
     5) анализ отчетов о результатах функционирования центров развития, оценка их эффективности;  
     6) решение вопросов, связанных с управлением и обеспечением деятельности центров развития.

### Статья 6. Резидент центра регионального развития

1. Порядок предоставления статуса резидента центра развития и порядок ведения реестра резидентов центров развития определяются Правительством Пензенской области.  
     2. Резиденты центров развития осуществляют деятельность на территории центра развития в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

### Статья 7. Государственная поддержка резидентов центров регионального развития

Конкретные формы и механизмы государственной поддержки резидентов центров развития определяются законодательством Российской Федерации и Пензенской области, а также долгосрочными целевыми программами Пензенской области.

### Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

| Губернатор Пензенской области |  | В.К. Бочкарев |
| --- | --- | --- |

г. Пенза 
30 июня 2011 года 
№ 2098-ЗПО

Приложение 2

Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Институт регионального развития Пензенской области»

(ГАОУ ДПО ИРР ПО)

ПРИКАЗ

16.05.2014                                                       № 104-0

О проектной деятельности в 2014 году

В соответствии  с Государственным заданием, утвержденным приказом Министерства образования Пензенской области № 50/01-07 от 22.01.2014 приказываю:

- Утвердить перечень региональных проектов согласно приложению 1.

- Утвердить Регламент управления региональными проектами в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» согласно приложению 2.

- Руководителям проектов оформить проекты в соответствии с Регламентом управления региональными проектами в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» и представить на утверждение ректору в срок до 05.06.2014 года.

- Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по проектно-информационной работе А.И. Кислова.

Ректор                                                       О.Ф Федосеева

Приложение 1 к приказу

от 16.05.2014  № 104-0

Перечень региональных проектов

| № | Тип проекта и уровень сложности | Наименование проекта | Начало/ окончание реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1. | Социальный, приоритетный, высокий уровень сложности | «Образование для жизни» | 2014-2016 |
| 1.1. |  | «Развитие промышленного туризма в образовательных учреждениях Пензенской области» («ПромТур») | 2014-2016 |
| 1.2. |  | «PRO 100 профессия» | 2014-2016 |
| 1.3. |  | «Галерея трудового почета и славы»» | 2014-2016 |
| 1.4. |  | «Обучение через предпринимательство» | 2014-2016 |
| 5. | Социальный, приоритетный, высокий уровень сложности | «Кластероориентированная модель профессионального образования Пензенской области» | 2014-2017 |
| 6. | Социальный, приоритетный, высокий уровень сложности | «Живи, село!» | 2014-2016 |
| 7. | Социальный, приоритетный, высокий уровень сложности | «Профессиональное становление молодого учителя» | 2014-2016 |
| 8. | Социальный, приоритетный, высокий уровень сложности | «Движение нового поколения «Мы – вместе» | 2014-2015 |
| 9. | Социальный, средний уровень сложности | «Малая Родина» | 2014-2016 |
| 10 | Социальный, высокий уровень сложности | «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2014-2016 |
| 11 | Социальный, средний уровень сложности | «Школа Архимеда» | 2014-2016 |
| 12 | Социальный, высокий уровень сложности | «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу»» | 2014-2016 |
| 13 | Социальный, средний уровень сложности | «Школа здоровья» | 2014-2016 |
| 14 | Социальный, начальный уровень сложности | «Школьный Олимп» | 2014-2016 |
| 15. | Социальный, начальный уровень сложности | «История села: люди и достижения» | 2014-2016 |

Приложение 2 к приказу

от 16.05.2014  № 104-0

Регламент

управления региональными проектами в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»

- Общие положения

1. Настоящий документ описывает регламент управления проектами в ГАОУ ДПО ИРР ПО.

  - Регламент управления региональными проектами (далее – Регламент) – документ, описывающий функции и взаимодействие участников проекта в процессе его создания и реализации.

  - Регламент призван:

- сформировать модель и технологию управления проектом;

- способствовать достижению качества выполняемых работ по проекту;

- способствовать адекватной оценке вклада каждого участника в результаты проекта, позволяющей внедрить инструменты материального стимулирования и повысить заинтересованность участников в успешной реализации проектов.

2. Понятия и определения

2.1. Проект – совокупность задач (мероприятий), направленных на достижение запланированной цели, которая имеет уникальный (неповторяющийся) характер, с указанием сроков и ресурсов достижения цели.

2.2. Управление проектом – планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели проекта.

2.3. Цель проекта – запланированный, предполагаемый результат, для достижения которого осуществляется проект. Цель фиксирует ожидаемый эффект от реализации проекта; имеет измеримые количественные показатели; достижима в установленные сроки и в реальных условиях осуществления проекта.

2.4. Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате его реализации.

2.5. Инициатор проекта – физическое лицо или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта.

2.6. Ответственный исполнитель государственной программы – исполнительный орган государственной власти (министерство и др.), в государственное задание которого включён данный проект.

2.7. Проектный офис – временные рабочие группы, организующие работу по проекту на региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне отдельных организаций.

2.8. Ключевые события – события, достижению которых уделяется основное внимание при реализации проекта.

2.9. Паспорт проекта – документ, предназначенный для описания проекта и необходимый для управления им; содержит цель, задачи, результат и показатели эффективности проекта, плановые величины продолжительности, объема работ, их качества (форма Паспорта проекта дана .

3. Фазы жизненного цикла проекта

3.1. Фаза инициирования и определения концепции проекта включает:

- определение проблемы как идеи для проекта,

- обоснование возможности реализации проекта в существующих условиях;

- принятие решения о разработке проекта и включении его в государственную программу.

3.2. Фаза планирования включает:

- документальную разработку проекта и утверждение документации проекта ответственным исполнителем государственной программы;

- включение проекта в государственную программу органа исполнительной власти Пензенской области;

- определение команды проекта, определение ролей ее участников, формирование проектных офисов;

- подготовку методических рекомендаций по реализации проекта.

3.3. Фаза реализации проекта включает:

- реализацию выполнения проекта в соответствии с планом ключевых событий (календарным графиком) и бюджетом проекта;

- оперативный контроль за реализацией проекта (мониторинг);

- внесение предложений по изменению отдельных положений проекта ответственному исполнителю государственной программы (по необходимости).

3.4. Фаза закрытия (завершения) проекта включает:

- оценку результатов и достижения целей проекта, подготовку официальной отчетности по проекту (аналитический отчет);

- утверждение результатов проекта ответственным исполнителем государственной программы.

Проект считается завершенным после утверждения аналитического отчета ответственным исполнителем государственной программы.

4. Общее руководство деятельностью по управлению проектами

4.1. Общее руководство деятельностью по управлению проектами осуществляет Координационный совет по проектной деятельности (далее – КС), в состав которого входят представители Министерства образования Пензенской области (учредитель ГАОУ ДПО ИРР ПО) и других исполнительных органов государственной власти, специалисты ГАОУ ДПО ИРР ПО, образовательных, производственных и общественных организаций Пензенской области.

4.2. Основные функции КС:

4.2.1. Готовит решения о разработке проектов и включении их в портфель проектов.

4.2.2. Заслушивает промежуточные и итоговые отчеты по каждому проекту.

4.2.3. Принимает решение о продолжении или закрытии проекта.

4.3. Все решения КС оформляются протоколом.

  - 5. Проектные офисы.

5.1. Для управления региональным проектом создаются проектные офисы:

- на уровне региона – региональный проектный офис;

- на уровне муниципального района (городского округа) – муниципальный проектный офис;

- на уровне организации – проектный офис организации.

5.2. Проектные офисы создаются на период жизненного цикла проекта. Участники проектного офиса несут ответственность за качество, актуальность и достоверность формируемых ими отчетных и аналитических материалов, своевременность их представления.

5.3. Проектные офисы руководствуются в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Пензенской области, а также настоящим Регламентом.

5.4. Региональный проектный офис состоит из представителей исполнительных органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, ученых, экспертов. Количественный состав зависит от масштабов проекта.

5.5. Основные функции регионального проектного офиса:

5.5.1. Организует разработку документации проекта (описание содержания, технологии реализации, контроля и мониторинга исполнения), подготовку документов для утверждения основным исполнителем государственной программы;

5.5.2. Разрабатывает методические рекомендации по реализации проекта и направляет участникам проекта;

5.5.3. Осуществляет управление проектом на региональном уровне, а именно:

- оказывает методическую помощь в создании муниципальных проектных офисов;

- организует взаимодействие участников проекта;

- разрабатывает формы мониторинга (оперативного и итогового) за ходом реализации проекта;

- осуществляет мониторинг реализации проекта, анализирует его эффективность;

- при необходимости вносит коррективы в сроки и мероприятия проекта по согласованию с ответственным исполнителем государственной программы;

- готовит аналитический отчет по завершении проекта и защищает его перед основным исполнителем государственной программы.

5.6. В состав регионального проектного офиса входят: руководитель проектного офиса (куратор проекта), руководитель проекта и исполнители.

5.7. Руководитель регионального проектного офиса (куратор проекта):

5.7.1. Руководит разработкой концепции проекта, подготовкой документации проекта и плана его реализации.

5.7.2. Организует/контролирует работу участников проектного офиса.

5.7.3. Обеспечивает взаимодействие всех участников проекта в рамках задач, решаемых проектным офисом (организует совещания и т.п. встречи).

5.7.4. Своевременно информирует участников проекта о решениях по существенным изменениям.

5.7.5. Оперативно представляет ответственному исполнителю государственной программы отчетность о реализации проекта и информирует о возникающих вопросах и проблемах.

5.7.6. Руководит подготовкой аналитического отчета по проекту и несет за него ответственность.

5.8. Функции руководителя проекта:

5.8.1. Осуществляет методическое сопровождение курируемого проекта.

5.8.2. Осуществляет контроль выполнения задач/ключевых событий (календарного плана/дорожной карты) проекта.

5.8.3. Координирует работу всех участников проекта.

5.8.4. Осуществляет сбор и анализ информации о ходе реализации проекта по муниципальным участникам; контролирует своевременность и полноту предоставления отчетной информации муниципальными проектными офисами.

5.8.5. Ведет мониторинг реализации проекта и анализ его эффективности на региональном уровне.

5.8.6. Участвует в подготовке аналитического отчета по проекту; формирует сводный отчет о реализации проекта.

5.9. Исполнители регионального проектного офиса:

5.9.1. Принимают участие в реализации задач/ключевых событий (календарного плана/дорожной карты) проекта.

5.9.2. Обеспечивают взаимодействие подведомственных организаций, хозяйствующих субъектов и других участников проекта для достижения целей проекта.

5.9.3. Вносят предложения по внесению изменений в проект.

5.9.4. Принимают участие в подготовке аналитического отчета проекта.

5.10. Муниципальный проектный офис создается, если муниципальное образование принимает участие в реализации проекта. Муниципальный проектный офис формируется из представителей управления образованием муниципальных районов (городских округов), образовательных организаций, экспертов – представителей общественных организаций.

5.11. Муниципальный проектный офис осуществляет следующие функции:

5.11.1. Координирует деятельность участников проекта на подведомственной территории.

5.11.2. Осуществляет оперативный контроль за своевременным выполнением заданий по проекту (соблюдением сроков ключевых событий/календарного плана/дорожной карты) на подведомственной территории.

5.11.3. Готовит отчетную информацию о ходе реализации проекта на подведомственной территории и направляет ее в региональный проектный офис в соответствии с установленными сроками.

5.11.4. При необходимости готовит предложения по внесению изменений в документы проекта.

5.12. В состав муниципального проектного офиса входят: руководитель проектного офиса (куратор проекта), руководитель проекта и исполнители.

5.13. Руководитель муниципального проектного офиса (куратор проекта):

5.13.1. Организует/контролирует работу участников муниципального проектного офиса.

5.13.2. Обеспечивает взаимодействие участников проекта в рамках задач, решаемых муниципальным проектным офисом.

5.13.3. Информирует участников проекта о решениях по существенным изменениям в проекте.

5.13.4. Своевременно представляет в региональный проектный офис отчетность о реализации проекта в муниципальном районе (городском округе) и информирует о возникающих вопросах и проблемах.

5.14. Функции руководителя проекта:

5.14.1. Разрабатывает план ключевых событий (календарный план/дорожную карту реализации проекта на подведомственной территории).

5.14.2. Осуществляет контроль выполнения задач/ключевых событий/календарного плана/дорожной карты проекта на подведомственной территории.

5.14.3. Координирует деятельность организаций – участников проекта на муниципальном уровне.

5.14.4. Готовит отчетную информацию о ходе реализации проекта на подведомственной территории в соответствии с установленными сроками.

5.14.5. Готовит оперативные отчеты по запросам регионального проектного офиса.

5.15. Исполнители муниципального проектного офиса:

5.15.1. Принимают участие в реализации задач/ключевых событий/календарного плана/дорожной карты проекта на подведомственной территории.

5.15.2. Вносят предложения по внесению изменений в проект.

5.15.3. Принимают участие в подготовке отчетной информации о ходе реализации проекта на подведомственной территории в соответствии с установленными сроками.

5.15.4. Принимают участие в подготовке оперативных отчетов по запросам регионального проектного офиса.

5.16. Функции проектного офиса организации:

5.16.1. Организует работу по реализации мероприятий/ключевых событий/календарного плана/дорожной карты проекта в организации.

5.16.2. Готовит отчетную и оперативную информацию о ходе реализации проекта в организации и направляет ее в муниципальный проектный офис в соответствии с установленными сроками.

5.16.3. При необходимости готовит предложения по внесению изменений в документы проекта.

5.17. В состав проектного офиса организации входят: руководитель проектного офиса, руководитель проекта и исполнители.

5.18. Функции руководителя проектного офиса организации:

5.18.1. Организует работу по составлению сводного плана ключевых событий/календарного плана/дорожной карты реализации проекта организации.

5.18.2. Обеспечивает взаимодействие участников проекта в рамках задач, решаемых проектным офисом организации.

5.18.3. Информирует участников проекта о решениях по существенным изменениям в проекте.

5.18.4. Руководит подготовкой отчетной и оперативной информации о ходе реализации проекта в организации и направляет ее в муниципальный проектный офис в соответствии с установленными сроками.

5.18.5. При необходимости готовит предложения по внесению изменений в документы проекта.

5.19. Руководитель проекта в организации:

5.19.1. Разрабатывает план ключевых событий/календарного плана/дорожной карты реализации проекта в организации.

5.19.2. Осуществляет контроль выполнения задач/ключевых событий/календарного плана/дорожной карты проекта в организации.

5.19.3. Координирует взаимодействие всех участников проекта в организации, а также взаимодействие организации с другими участниками проекта.

5.19.4. Готовит отчетную и оперативную информацию о ходе реализации проекта в организации в соответствии с установленными сроками.

5.20. Исполнители проектного офиса организации:

5.20.1. Принимают участие в реализации задач/ключевых событий/календарного плана/дорожной карты проекта в организации.

5.20.2. Вносят предложения по внесению изменений в проект.

5.20.3. Принимают участие в подготовке отчетной и оперативной информации о ходе реализации проекта в организации в соответствии с установленными сроками.

6. Стимулирование участников проектных офисов.

6.1. В целях мотивации работников проектных офисов устанавливаются выплаты стимулирующего характера на основе показателей эффективности деятельности в рамках проекта и сложности проекта.

- 7. Ранжирование проектов по сложности

7.1. Выделяются три уровня сложности проектов: высокий (от 9 до 12 баллов), средний (до 8 баллов) и низкий (до 4 баллов).

7.2. Для классификации проектов по уровню сложности используют следующие признаки: масштаб проекта; длительность проекта; состав и структура проекта и его предметной области; направленность проекта.

7.3. К проектам высокого уровня сложности относятся проекты, которые:

7.3.1. Реализуются на всей территории Пензенской области (масштаб проекта) – 3 балла.

7.3.2. Имеют продолжительность не менее 2 лет (длительность проекта) – 3 балла.

7.3.3. Имеют метапредметную направленность, сложную структуру и включают не менее 3 подпроектов (состав и структура проекта и его предметной области) – 3 балла.

7.3.4. Направлены на достижение значительного социального (экономического, иного) эффекта и ориентированы на многочисленную социальную группу (социальные группы) (направленность проекта) – 3 балла.

7.4 Проект высокого уровня сложности должен иметь не менее трех из указанных в п. 6.3. характеристик и оцениваться в 9-12 баллов.

7.5. К проектам среднего уровня сложности относятся проекты, которые:

7.5.1. Реализуются на территории нескольких (не менее 3-х) муниципальных районов (городских округов) или в нескольких организациях (не менее 10) (масштаб проекта) – 2 балла.

7.5.2. Имеют продолжительность от 1 года до 2 лет (длительность проекта) – 2 балла.

7.5.3. Имеют метапредметную направленность, сложную структуру и включают не менее 2 продпроектов (состав и структура проекта и его предметной области) – 2 балла.

7.5.4. Направлены на достижение социального (экономического, иного) эффекта на части территории Пензенской области и ориентированы на определенную социальную группу (социальные группы), проживающие в не менее 3-х муниципальных районах (городских округах) или связанные с деятельностью нескольких организаций (не менее 10) (направленность проекта) – 2 балла.

7.6. Проект средней степени сложности должен иметь не менее трех из указанных в п. 6.5. характеристик и оцениваться в 6-8 баллов.

7.7. К проектам низкого уровня сложности относятся проекты, которые:

7.7.1. Реализуются в одной или нескольких организациях (до 20), или на территории 1 муниципального района (городского округа) (масштаб проекта).

7.7.2. Имеют продолжительность до 1 года (длительность проекта);

7.7.3. Имеют предметную направленность, простую структуру (не включают продпроекты) (состав и структура проекта и его предметной области).

7.7.4. Направлены на достижение социального (экономического, иного) эффекта в одной или нескольких организациях (до 20), или на территории 1 муниципального района (городского округа) (направленность проекта).

7.8. Проект средней степени сложности должен иметь не менее трех из указанных в п. 6.5. характеристик и оцениваться в 6-8 баллов.

Приложение 1

Форма Паспорта проекта

__________________________________________________________________

Наименование организации – разработчика проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа исполнительной власти (ответственный исполнитель государственной программы)

____________Ф.И.О.

«___»_________________ 20___ г.

Проект

«____________________________________»

Название проекта

Руководитель регионального проектного офиса -   (ф.и.о.)

ПЕНЗА, 20___

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта |  |
| 1.2. Исполнитель |  |
| 1.3. Адресная направленность (целевая группа Проекта) |  |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта |  |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Актуальность Проекта |  |
| 2.2. Основания для инициации проекта |  |
| 2.3. Цель Проекта |  |
| 2.4. Задачи Проекта |  |
| 2.5. Содержание Проекта |  |
| 2.6. Партнеры Проекта |  |
| 2.7. Планируемые показатели эффективности |  |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Социальный паспорт

населенного пункта-центра регионального развития

(наименование населенного пункта и муниципального образования Пензенской области)

| № | Показатели | Кол-во (чел., шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество жителей села |  |
| 2 | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет |  |
| 3 | Безработные молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, зарегистрированные в Центре занятости населения по состоянию на 01.06.2014 г. |  |
| 4 | Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые не учатся и не работают |  |
| 5 | Субъекты малого и среднего предпринимательства, руководители которых молодые люди в возрасте до 30 лет включительно |  |
| 6 | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, вернувшиеся из мест лишения свободы в 2014 году |  |
| 7 | Молодые люди, проходящие срочную службу в рядах Российской Армии |  |
| 8 | Молодые семьи в возрасте до 30 лет включительно |  |
| 9 | Молодые семьи, получившие поддержку по жилищным программам за последние 3 года |  |
| 10 | Молодые семьи, стоящие в очереди на получение поддержки по жилищным программам по состоянию на 01.06.2014 г. |  |
| 11 | Многодетные молодые семьи в возрасте до 30 лет включительно |  |
| 12 | Молодые семьи, имеющие приемных, опекаемых детей |  |
| 13 | Студенческие семьи |  |
| 14 | Общественные некоммерческие структуры, работающие в сфере молодежной и семейной политики |  |
| 15. | Жители села, работающие в других субъектах Российской Федерации, в том числе в г. Москве вахтовым методом |  |
| 16. | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, покинувшие село в 2013 году и переехавшие в город по разным причинам: - учеба в вузе, колледже – - работа в городе – - отсутствие работы в селе – - неблагоприятная экономическая ситуация – - низкая заработная плата – - плохие бытовые условия – - неразвитая инфраструктура села – - бесперспективность жизни на селе – - другие причины |  |
| 17. | Лица, переехавшие на постоянное место жительство из города в село |  |
| 18. | Пенсионеры |  |
| 19. | Молодые люди до 30, возвратившиеся после учебы в родное село |  |
| 20. | Выпускники 11-х классов: всего – остаются в селе – идут в армию – едут на учёбу в город – едут на учёбу в город и планируют возвратиться |  |
| 21. | Лица, зависимые от наркотиков и алкоголя |  |
| 22. | Мигранты из других государств |  |
| 24. | Жители села по национальному составу: русские татары мордва чуваши украинцы удмурты др. |  |
| 25. | Жители села по возрасту: до 14 от 14 до 30 от 30 до 45 от 45 до 60 старше 60 лет |  |
| 26. | Другие показатели |  |

* Все данные даются по состоянию на (указать дату)

Приложение 4

Нормативные документы к региональному проекту «Живи, село!»

- - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- - Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598);

- Приказ Минсельхоза России от 02.10.2013 № 371 «О реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.11.2008 г.;

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 г. № 2136-р;

- Закон Пензенской области от 25.06.2011г.  № 2098-ЗПО (с последующими изменениями) «О Центрах регионального развития Пензенской области»;

- Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)»;

- Постановление Правительства Пензенской области от 14.02.2013 г. № 55-пП «О создании центров регионального развития Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Постановление Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 29-пП «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства статуса резидента центра регионального развития Пензенской области» (с последующими изменениями);

# - Постановление Правительства Пензенской области от 14 февраля 2013 г. N 56-пП «Об утверждении Порядка ведения реестров резидентов центров регионального развития Пензенской области».