«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела образования

администрации Лунинского района

__________Н.В. Шалдаева

ПЛАН

по подготовке и проведению

областного антинаркотического месячника «Сурский край –

без наркотиков!»

2016

| № | Содержание мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка к проведению областного антинаркотического Месячника «Сурский край - без наркотиков!» |  |  |  |
| 1 | Изготовить и распространить буклеты, листовки, плакаты с информацией о проведении акции и указанием единого телефона «горячей» линии 523-523 | до 01.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, руководители образовательных организаций |
| 2 | Подготовить агитационную информацию о вреде наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни и разместить их на информационных стендах общеобразовательных учреждений | до 01.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, руководители образовательных организаций |
| 2.Антинаркотические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационного наполнения вкладок на сайтах отдела образования, образовательных организаций о результатах проводимых мероприятий | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, руководители образовательных организаций |
| 2 | Проведение встреч с учащимися образовательных организаций с целью формирования у них негативного отношения к наркопотреблению, разъяснения действующего законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере НОН, использование информационных материалов (фильмов, видеороликов, листовок, плакатов, буклетов, стикеров и т.д.) | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, МО МВД России «Лунинский» (по согласованию) |
| 3 | Проведение встреч с родителями, встреч с трудовыми коллективами по вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик. | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, МО МВД России «Лунинский» (по согласованию) |
| 4 | Проведение добровольного анкетирования на предмет отношения к употреблению психоактивных веществ среди учащихся общеобразовательных организаций Лунинского района | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района |
| 5 | Проведение добровольного обследования на предмет употребления психоактивных веществ учащимися общеобразовательных организаций Лунинского района | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района |
| 6 | Рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений по вопросу проведения антинаркотических мероприятий | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации #### Лунинского района |
| 7 | Раздача агитационного материала (буклеты, календари, листовки и др.) о негативных последствиях употребления наркотических средств | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, руководители образовательных организаций |
| 8 | Проведение в образовательных организациях Лунинского района мероприятий (план прилагается) направленных на: 1.Выявление негативных привычек подростков; изучение взаимоотношений подростков с педагогами, в семье, со сверстниками; организацию сотрудничества с КДН, инспектором ПДН; 2.Организацию просветительской работы по: формированию представлений об адекватном поведении, о личности, несклонной к правонарушениям; формированию и развитию личности гражданина, способного противостоять вредным привычкам; овладению школьниками знаний о здоровом образе жизни; привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 3. Формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ: проведение классных часов, бесед, круглых столов, диспутов, тренингов, недель правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по профилактике преступлений и правонарушений с приглашением специалистов (медиков, психолога, нарколога); проведение интернет-уроков антинаркотической направленности; 4. Информирование родителей о профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств; проведение на закрепленных территориях рейдов «Родительских патрулей»; 5. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 01.08.2016 – 29.08.2016 | Отдел образования администрации Лунинского района, руководители образовательных организаций |

Приложение

План

мероприятий образовательных учреждений Лунинского района

по подготовке и проведению областной антинаркотической акции

«Сурский край – без наркотиков!»

| № | Название (содержание) мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оформление информационных уголков (статьи из «Сурской правды» о проведении акции, планы работы – школьный и районный, листовки с полезной информацией и реклама о вреде наркотиков) | 21-29 июля 2016 г. | Руководители образовательных учреждений |
|  | МБОУ СОШ №1 р.п. Лунино имени Артамонова Н.С. |  |  |
| 1 | Просмотр видеоролика с последующим обсуждением «Пагубное пристрастие». Соревнования по дартсу | 01.08.2016 | Гришачёва Н.А. |
| 2 | Беседа «Нет – вредным привычкам». Турнир по шашкам. | 08.08.2016 | Мухина Т.Н. |
| 3 | Матч дружбы по мини-футболу. Беседа « В эдоровом теле – здоровый дух» | 16.08.2016 | Писарева Н.И. |
| 4 | Интерактивная беседа «Вред табачного дыма. Наркотики – это смерть» | 23.08.2016 | Писарева Н.И. |
|  | МБОУ СОШ №2 р.п. Лунино |  |  |
| 1 | Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!» | 02.08.2016 | Макаренко М.В. |
| 2 | Проведение акции «Твоё здоровье в твоих руках!» | 09.08.2016 | Жарёнова О.А. |
| 3 | Товарищеская встреча по футболу «Спорт против наркотиков!» | 16.08.2016 | Филатова О.В. Былинкина Е.А. |
| 4 | Просмотр видеороликов социальной рекламы «Когда наступит рассвет?» | 23.08.2016 | Зацепина Н.А. |
| 5 | Размещение интерактивного опроса, направленного на выяснения отношения молодёжи к употреблению наркотиков в соц.сетях | Весь период акции | Антонова О.Б. |
|  | МБОУ СОШ с. Родники |  |  |
| 1 | Выпуск и распространение листовок и буклетов «Победим наркотики вместе», «Наркомания – знак беды». Демонстрация фильма «Цена одной ошибки – жизнь!» | 02.08.2016 | Юданова И.Н. |
| 2 | Профилактическая беседа-диспут «Подросток в мире вредных привычек» | 09.08.2016 | Николаева С.А. |
| 3 | Спортивные соревнования «В спорте надо жить ярко!» | 16.08.2016 | Небылица Е.Н. |
| 4 | Товарищеский матч по стритболу «Право на будущее!» | 23.08.2016 | Небылица Е.Н. |
|  | МБОУ СОШ с. Иванырс |  |  |
| 1 | Профилактическая беседа «Последствия употребления психотропных веществ» (мероприятие с приглашением в школу фельдшера ФАПа с Иванырс) | 02.08.2016 | Марщикова Н.В. |
| 2 | Акция «Наркотикам – нет!» (Блиц-опрос населения и распространение листовок) | 09.08.2016 | Савушкина Н.А. |
| 3 | Весёлые старты «Мы – за здоровый образ жизни!» | 16.08.2016 | Куликова Г.А. |
| 4 | Конкурс рисунков «Сурский край – без наркотиков!» | 23.08.2016 | Мусатова Л.А. |
|  | МБОУ СОШ с. Ст. Степановка имени А.Г. |  |  |
| 1 | Выпуск и распространение листовок. Соревнования по мини-футболу «Физкульт-УРА!» | 02.08.2016 | Мещерякова Т.Б., Лоскутов И.В. |
| 2 | Конкурс рисунков «Здоров – значит счастлив!» | 09.08.2016 | Лоскутова Н.А. |
| 3 | Час общения «Быть здоровым здорово!» | 15.08.2016 | Глинкина Н.Н. |
| 4 | Просмотр видеоролика «Мы за здоровый образ жизни» | 22.08.2016 | Петрухина О.Е. |
|  | МОУ СОШ с. Б. Вьяс |  |  |
| 1 | Спортивные состязания «Спорт – это здоровье» | 01.08.2016 | Гуськов В.П. |
| 2 | Беседа «Быть здоровым – здорово!» (встреча учащихся с фельдшером ФАПа с. Большой Вьяс) | 09.08.2016 | Лобачёва М.С. |
| 3 | Просмотр презентации «Наркомания» | 15.08.2016 | Лобачёва М.С. |
| 4 | Встреча и беседа с участковым уполномоченным Тришкиным А.В. «Как не стать жертвой наркотиков» | 23.08.2016 | Лобачёва М.С. |
| 5 | Конкурс рисунков, плакатов «Нет наркотикам!» | 29.08.2016 | Классные руководители ОУ |
|  | МБОУ ООШ с. Болотниково |  |  |
| 1 | Тематическая акция по распространению листовок среди населения «Детям – счастливое детство!» | 02.08.2016 | Игошина Т.В. |
| 2 | Конкурс рисунков «Мы - за мир без наркотиков!» | 09.08.2016 | Игошина Т.В. |
| 3 | Игровая программа на свежем воздухе «Здоровый образ жизни – основа здоровья» | 16.08.2016 | Яшина Е.А. |
| 4 | Информационный час «Вред наркотиков для организма человека» | 23.08.2016 | Яшина Е.А. |
|  | МАОО ДО ДЮСШ р.п. Лунино |  |  |
| 1 | ФОК «Алые паруса» - районный турнир по волейболу | 04.08.2016 | Зацепин С.В. |
| 2 | Стадион «Нива» - спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню физкультурника | 13.08.2016 | Зацепин С.В. |